## Hoja1
| Horas |  | Horas |  | Horas
BACKEND |  | Realización de CRUD. | 21 | Registrar pedidos. | 8
|  |  |  | CRUD para cada cliente. | 8
|  |  |  | CRUD para cada administrador. | 5
|  | API's | 45 | Funcionalidades de clientes. | 10
|  |  |  | Funciones de administrador. | 10
|  |  |  | Extracción información de las tablas. | 15
|  |  |  | Cancelación de pagos. | 5
| 66 |  |  | Consultas de productos. | 5
|  | Conexiones | 7 | Relación registros con Admin / Usuarios /Clientes. | 7
Frontend |  | Interfaz para admin | 100 | interfaz para manejo de proveedores | 30
|  |  |  | interfaz para manejo de productos | 30
|  |  |  | diseño de la pagina web | 40
|  | Interfaz para clientes | 136 | implementación de la interfaz para el cliente | 36
|  |  |  | diseño del menu de productos | 25
|  |  |  | diseño de los filtros aplicables a los productos | 35
| 236 |  |  | implementación de compra online | 40
Arquitectura del proyecto |  | Bases del proyecto | 42 | Creación y diseño de base de datos | 10
|  |  |  | vjs y node js | 15
|  |  |  | llenado de base de datos | 13
| 42 | Hosting | 4 | host local | 4
Pruebas |  | Pruebas modulares | 20
|  | pruebas de usuario | 20
|  | pruebas de rendimiento | 25
| 77 | pruebas de aceptación | 8
Total: | 421